## Planning
Projet : ArcadiaBox
Hertig Axelle
Da Silva Diogo
Romanens Noé
Gremaud Valentin
Valentin + Noé
Diogo+Axelle+Noe
Tous
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | Mardi |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | Mardi |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | Mardi |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | Mardi |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
Documentation
Lecture complète cahier des charges + business case | Terminé |  | x | x | x | x | x | [7 empty] | Férié
Remplir le Cahier des charges | Terminé | [5 empty] | x | x
Remplir le planning du projet | Terminé | [6 empty] | x | x | x
Remplir le compte rendu du kcik-off | Terminé | [9 empty] | x | x
Remplir Kanban | Terminé | [9 empty] | x | x
Création diagramme de cas d’utilisation | Terminé | [9 empty] | x
Création diagramme d’activités | Terminé | [9 empty] | x
Création diagramme de séquence | Terminé | [21 empty] | x
Création diagramme Entité-Relation (ER) | Terminé | [21 empty] | x | x
Création diagramme de classes | Terminé | [22 empty] | x
Rendez-vous client | Terminé | [10 empty] | x
Documentation initiale : planification et architecture | Terminé | [11 empty] | x | x | [8 empty] | x
Finalisation et validation UML | Terminé | [24 empty] | x
Sprint 1
Configuration Raspberry Pi / serveur | Terminé | [24 empty] | x | x
Installation serveur web / configuration réseau | Terminé | [26 empty] | x | x
Déploiement prototype HTML/CSS/JS sur serveur | Terminé | [24 empty] | x
Test accès navigateur externe | Terminé | [27 empty] | x | x
Création maquettes interface menu minimal | Terminé | [23 empty] | x
Prototype menu arcade minimal | Terminé | [27 empty] | x | x
Développement Jeu 1 : logiques de base et collisions | Terminé | [23 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Organisation dossiers assets (images/sons) | Terminé | [28 empty] | x
Chargement dynamique assets via JS | Terminé | [29 empty] | x
Implémentation contrôles clavier | Terminé | [29 empty] | x
Test Gamepad API sur PC | Terminé | [28 empty] | x | x
Optimisation Canvas 2D / performance Jeu 1 | Terminé | [29 empty] | x
Intégration Jeu 1 dans menu arcade | Terminé | [29 empty] | x
Tests d’intégration du jeu | Terminé | [30 empty] | x
Sprint 2
Développement Jeu 2 : logiques de base et collisions | Terminer | [31 empty] | x | x | x | X
Développement Jeu 3 : logiques de base et collisions | Terminer | [34 empty] | x | x | x | x | x
Implémentation contrôles clavier | Terminer | [30 empty] | x | x
Implémentation contrôles manette | Terminer | [31 empty] | x | x
Chargement dynamique assets Jeux 2 & 3 | Terminer | [36 empty] | x | x | x
Optimisation Canvas 2D Jeux 2 & 3 | Terminer | [34 empty] | x | x |  | x | x
Intégration Jeux 2 & 3 dans menu arcade | Terminer | [33 empty] | x | x
Dév logique scoring pour Jeux 2 & 3 | Terminer | [30 empty] | x | x |  |  |  | x | x
Sprint 3
Bouton reset scores
Tests performance navigateur + Raspberry Pi | Terminer | [37 empty] | x | x
Vérification finale compatibilité manette/PC | Terminer | [39 empty] | x | x
Correction bugs critiques | Terminer | [37 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x
Vérification finale code + compatibilité manette/PC | Terminer | [40 empty] | x | x
Tests utilisateurs finaux | Terminer | [43 empty] | x | x | x
Préparation Web Summary | Terminer | [44 empty] | x | x
Presentation
Préparation démo finale + présentation | En cours | [44 empty] | x | x | x | x | x | [5 empty] | x
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Note on H10: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci