## Journal
Projet : ArcadiaBox
Gremaud Valentin |  |  |  | Problème
Solution
Date | Travail effectué |  | Temps | Absence
|  |  | [H.h] | Rencontre
2025-12-01 | Lecture du cahier des charges |  | 2
| Création d'un business case |  | 1.5
|  | Total > | 3.5
2025-12-01
| Aide à Axelle pour le planning |  | 1.5
| Users stories et product backlog |  | 2
|  | Total > | 3.5
2025-12-02 | Préparation de la rencontre avec client |  | 2
| Rencontre avec le client (kick-off) |  | 0.5
| Documentation initiale |  | 1
|  | Total > | 3.5
Réflexion personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  | Total de la semaine > | 10.5
C'était la semaine de lancement du projet donc je n'ai pas forcément fait énormément de travail mais j'ai surtout réfléchi comment mener à bien le projet de la meilleure manière.
2025-12-08 | Férié
|  | Total > | 0
2025-12-08 | Férié
|  | Total > | 0
2025-12-09 | Documentation initiale : planification et architecture |  | 2
| Configuration Raspberry Pi / serveur (aide à Diogo) |  | 1
| Validation des différentes tâches terminé par mes collègues |  | 0.5
|  | Total > | 3.5
Réflexion personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  | Total de la semaine > | 3.5
J'ai bien bossé aujourd'hui, je crois avoir bien rempli mon travail de product owner en ayant défini l'objectif de notre sprint et m'étant assuré que chacun ait du travail. J'ai peu codé ou travaillé concrètement sur le projet hors mis que j'ai aidé diogo dans la config.
2025-12-15 | Documentation de la conception |  | 1
| Configuration de la Raspberry |  | 1.5
| Installation du serveur web sur la raspberry |  | 1
|  | Total > | 3.5
2025-12-15 | Déploiement sur la raspberry du PACMAN |  | 1.5
| Test du jeu déployé (Bug de fluidité) |  | 0.5
| Changement d'OS sur la raspberry pour optimiser la fluidité |  | 1.5
|  | Total > | 3.5
2025-12-16 | Test du jeu (validation des critères) |  | 2
| Préparation du sprint suivant |  | 1
| Séance scrum et planning |  | 0.5
|  | Total > | 3.5
Réflexion personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  | Total de la semaine > | 10.5
Cette semaine, j'ai géré mon travail de product owner de la bonne manière je pense, mes collègues avaient toujours du boulot grâce à cela. J'ai bien suivi leur travail aussi afin de livrer la MVP. Je pense que je peux continuer comme ça.
2025-01-05
|  | Total > | 0
2025-01-05
|  | Total > | 0
2025-01-06
|  | Total > | 0
Réflexion personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  | Total de la semaine > | 0
2025-01-12
|  | Total > | 0
2025-01-12
|  | Total > | 0
2025-01-13
|  | Total > | 0
Réflexion personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  | Total de la semaine > | 0
|  | Total général > | 24.5